**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**МРЦ « Сетевая муниципальная модель методического сопровождения развития экологической образовательной среды с использованием ресурсов зоопарка**

**в рамках реализации просветительского проекта «Школа счастья»»**

Участники проекта : МОУ СШ №№ 2, 48, 52, 67, 77, МДОУ №№ 6, 243, 240, МАУ «Ярославский зоопарк»

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 243»

Руководитель проекта заведующий Калина И.В.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Распространение инновационной педагогической практики на муниципальном уровне по созданию и развитию экологической образовательной среды. | Распространение опыта через информационный кон тент в VK | Трансляция опыта сетевого взаимодействия | Создан информационный контент в VK, проводимые ДОУ в рамках МРЦ мероприятия освещаются в данном контенте |  |
|  | Семинар  « Диссеминация опыта по психолого-педагогическому сопровождению семей детей с ОВЗ в ходе цикла мастер-классов на базе зоопарка» | Трансляция опыта сетевого взаимодействия для педагогов ДОУ МСО г. Ярославля | 27.10 участие заведующего в семинаре в рамках совещания руководителей ДОУ МСО города Ярославля. |  |
|  | Инновационный опыт сетевого взаимодействия детского сада и Ярославского зоопарка был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2022 | Трансляция положительного опыта сетевого взаимодействия, социализации детей с ОВЗ, использование в практике воспитательного потенциала семьи | 3 ноября заведующий приняла участие в деловой игре для руководителей ДОУ МСО  г. Ярославля «Дело в шляпе» или как расширить образовательное пространство в формате оф-лайн ДОУ |  |
| 2 | Оказание методической и консультационной поддержки образовательных организаций - участников проекта | Круглый стол «Планирование деятельности МРЦ на 2022-2023» | Создана нормативно-правовая база  Утвержден План работы на 2022-23 уч. год | Заключен договор о сетевом взаимодействии  Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. | - |
| Круглый стол участников МРЦ по итогам 1 полугодия» | Подведение итогов деятельности МРЦ за первое полугодие 2022-23 | Заполнение промежуточного отчета за 1 полугодие 2022-23, перспективы деятельности |  |
| Организация внутрикорпоративного и внутрисетевого обучения | Повысится профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах социализации детей с ОВЗ и создании экологической образовательной среды | В течение первой половины 2022-2023 учебного года внутри ДОУ проведены с педагогами следующие мероприятия:  -участие в круглом столе «Знакомимся со сборником «Проект «Школа счастья» на базе МАУ «Ярославский зоопарк» (сентябрь)  - консультация для педагогов «Минутки счастья» - создание картотек- (октябрь)  - консультация «Воспитательный потенциал семьи» (ноябрь)  Как участник проекта приняли участие:  В организационной встрече по реализации плана МРЦ (сентябрь)  В Семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение семей детей с ОВЗ в ходе цикла мастер-классов на базе зоопарка» (октябрь) на платформе ZOOM  В консультация «Использование Минуток счастья в образовательной деятельности ДОУ» (ноябрь) на платформе ZOOM |  |
| Спортивные переменки с усатыми и полосатыми «Минутка счастья!»  (в течение года) | Видеофрагменты животных зоопарка с музыкальным сопровождением станут любимым режимным моментом , направленным не только на физкультурную паузу но и эмоциональный подъем | Переменки с видеофрагментами из Зоопарка педагогами используются как физкультурные минутки во время образовательной деятельности , так и в режимных моментах.  Инструктором физкультуры разработаны картотеки двигательных гимнастик для 5 Минуток счастья. |  |
| 3 | Организация неформального обучения, способствующего повышению эколого-педагогической профессиональной компетентности работников МСО с использованием ресурсов зоопарка. | Познавательные занятия (мастер-классы) на базе зоопарка (дети с ОВЗ) (согласно графика) | Расширение образовательного пространства для детей, Эффективная социализация детей с ОВЗ за счет использования воспитательного потенциала семьи и ресурсов Зоопарка | В течение октября-декабря 2022 года семьи с детьми с ОВЗ посетили 8 занятий и 8 мастер-классов .  Занятия проводились с подгруппой детей 8-10 человек, каждое занятие сопровождалось представителем ДОУ, который заполнял  карту наблюдений включенности детей и родителей в занятия и мастер-классы.  Участие детей и взрослых в занятии посредством включения в совместную творческую деятельность способствует развитию взаимоотношений, обогащению отношений через эмоциональное общение , удовлетворяет потребность ребенка в общении с близкими людьми. Общение с животными оказывает влияние на психоэмоциональное развитие и помогает в социализации, снижает у одних детей уровень агрессивности, у других уровень тревожности и страха. |  |
|  | Интегрированные уроки (сотрудники зоопарка и педагоги ДОУ) на базе дошкольного учреждения | Повышение эколого-педагогической профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития экологосообразной образовательной среды ОО | Сотрудниками зоопарка совместно с педагогами разработаны и проведены 2 интегрированных занятия (16.11. и 07.12) с непосредственным контактом с животными и различными продуктивными видами деятельности: «Перья, шерсть и чешуя», «Давайте знакомится». |  |
| 4 | Развитие сетевого взаимодействия участников проекта на уровнях Детский сад-Школа-«Ярославский зоопарк». |  |  |  |  |
|  | Старт-сессия для родителей  « Знакомство с проектом Школа счастья» | Включенность семьи в деятельность образовательного учреждения и реализацию проекта «Школа счастья» | 27 сентября состоялась старт- сессия с директором МАУ «Ярославский Зоопарк» Бараташвили Т.К.  68 семей приняли участие. |  |
|  | Конкурс «Мир вокруг нас» | Вовлечение детей и родителей в конкурсное движение , воспитание экологического сознания, укрепление семейных связей, расширение представлений о живом мире | Для участия в конкурсе нами были вовлечены еще 4 сада Красноперекопского района, которые предоставили по три работы от учреждения.  В первом этапе (на уровне нашего ДОУ) приняло участие в конкурсе 26 семей, 10 лучших работ направлены во второй этап в Ярославский Зоопарк. Все работы получили сертификаты участников. |  |
|  |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Рыбакова Наталья Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 243»